## Тольятти 2 (ТР за 2012)
Управляющая Компания ООО "Инком-C"
Отчет о выполненных работах по ремонту общего имущества многоквартирного дома за период: 01.01.2013-31.12.2012
| по адресу: ул. | Тольятти 2
Выполнено работ по текущему ремонту
Адрес | Наименование работ | Месяц | Место работы | Ед. измерения | Объем | Сметная стоимость
Тольятти 2 | Утепление венткоробов | Январь | кв.28,73 | м3 | 1.5 | 20289.82
Тольятти 2 | Утепление перекрытия и венткоробов | Март | кв.88 | м3 | 5 | 28681.59
Тольятти 2 | Смена стояков отопления | Апрель | кв.77 | м | 3.8 | 2270.21
Тольятти 2 | Смена контр.кранов | Апрель | кв.64 | шт | 1 | 579.1
Тольятти 2 | Смена стояка полотенцесушителей | Апрель | кв.134 | м | 8 | 3962.45
Тольятти 2 | Смена стояка отопления | Июль | кв.132 | м | 2.7 | 1522.87
Тольятти 2 | Замена канализации | Июль | кв.95 | м | 2.25 | 2043.17
Тольятти 2 | Замена сборки в подвале | Июль | подвал | шт | 8 | 14571.95
Тольятти 2 | Замена стояка отопления, установка батареи | Август | кв.171 | м/шт | 3/1 | 2650.18
Тольятти 2 | Замена стояка отопления | Август | кв.72 | м | 3 | 1995.38
Тольятти 2 | Замена стояков отопления | Август | кв.78 | м | 4.5 | 2841.54
Тольятти 2 | Замена канализации, стояка ХВС | Август | кв.114 | м/м | 0,25/0,25 | 410.42
Тольятти 2 | Замена розлива отопления,сборки на ст. отопления | Сентябрь | подвал | м/шт | 8,2/15 | 19507.61
Тольятти 2 | Замена стояка отопления | Сентябрь | кв.91 | м | 3 | 1872.25
Тольятти 2 | Замена стояка отопления | Сентябрь | кв.117 | м | 4 | 2587
Тольятти 2 | Замена стояков отопления | Сентябрь | кв.57 | м | 3.5 | 2301.3
Тольятти 2 | Ремонт (заделка) межплиточных соединений МКД | Октябрь |  | пог.м. | 290 | 63800
Тольятти 2 | Замена стояка отопления | Октябрь | кв.138 | м | 4.1 | 2691.29
Тольятти 2 | Спиливание аварийных деревьев (вышка) | Ноябрь |  |  |  | 2000
Тольятти 2 | Замена прибора отопления | Ноябрь | кв.90 | шт | 1 | 3833.59
Тольятти 2 | Замена стояка отопления | Ноябрь | кв.76 | м | 3 | 1925.14
Тольятти 2 | Замена стояка отопления | Ноябрь | кв.99 | м | 3 | 1925.14
Тольятти 2 | Замена стояка отопления | Ноябрь | кв.121 | м | 3 | 2085.23
Тольятти 2 | Замена стояка отопления | Ноябрь | кв.100 | м | 2.5 | 2252.98
Тольятти 2 | Замена стояка отопления | Декабрь | кв.102 | м | 2.5 | 1803.59
Тольятти 2 | Итого |  |  |  | 190403.8
С уважением, администрация ООО "Инком-С"